АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04. 2022 года                                                                            № 27

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования «Костельцевский сельсовет»

Курчатовского района Курской области  за  2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 03.12.2013 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Костельцевский сельсовет" Курчатовского района Курской области", руководствуясь Уставом  Костельцевского сельсовета, Администрация   Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о  реализации   муниципальных  программ муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области за 2021 год (далее-годовой отчет) согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Костельцевского сельсовета                                                             А.А.Скиданов

Приложение к   постановлению

Администрации Костельцевского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 12.04.2022 года.№ 27

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  реализации муниципальных программ муниципального образования «Костельцевский сельсовет»

Курчатовского района Курской области  за  2021 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Фактические затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение населения действиям при возникновении ЧС; -установка пожарных гидрантов в населенных пунктах; -обслуживания пожарной сигнализации; -приобретение материальных запасов (огнетушители); -обучение населения противопожарному делу | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Уменьшение количества пожаров на территории Костельцевского сельсовета; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях | 2021 год | 311,916 | 311,916 |  | 100 |
| 2. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельсовета | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Улучшения качества жизни населения | 2021 год | 3189,400 | 3158,882 |  | 99,9 |
| 3. Программа «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Создание актуальной нормативно-правовой базы по вопросам правового регулирования и прохождения муниципальной службы; создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; улучшение кадрового состава муниципальной службы путем должностного (служебного) роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств | 2021 год | 1426,291 | 1425,790 |  | 99,9 |
| 4. Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры, обеспечение и повышение эффективности деятельности организаций культуры, включая осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. | Директора учреждений культуры | Расширение возможностей граждан в получении культурно - досуговых услуг; проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направления культурно - досуговой деятельности и в соответствии с потребностями населения; организация и проведение культурно - досуговых мероприятий | 2021 год | 2306,088 | 2256,89075 |  | 99,8 |
| 5. Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Назначение доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим выборную должность главы Костельцевского сельсовета; - выплата доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим выборную должность главы Костельцевского сельсовета путем перечисления денежных средств на счета получателей; - проведение перерасчета доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим выборную должность главы Костельцевского сельсовета при изменении размера пенсии (части трудовой пенсии по старости), к которой назначена государственная пенсия за выслугу лет или при изменении в централизованном порядке денежного содержания, учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет. | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате муниципальной пенсий за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим | 2021 год | 778,590 | 778,590 |  | 100 |
| 6. Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества муниципального образования; -обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности муниципального образования земельных участков; -обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления муниципальным имуществом; совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре государственного имущества Курской области; обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков | 2021 год | 144,500 | 144,500 |  | 100 |
| 7. Программа «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах. Осуществление мониторинга состояния подростковой преступности и профилактической деятельности среди несовершеннолетних с выработкой и реализацией комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Освещение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции, ее причинах и условиях, а также результатах деятельности по противодействию коррупции. | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Реализация мероприятий Программы позволит: - Снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах; Увеличить число выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности; Снизить число несовершеннолетних, совершивших преступления; Увеличить число лекций и бесед среди учащихся общеобразовательных учреждений; Увеличить число публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Снизить число выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности | 2021 год | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| 8. Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 2021 | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| 9. «Развитие информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты; -сопровождение информационно-правовой системы «1 «С»; -оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет; -техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования; -информационное сопровождение официального сайта Костельцевского сельсовета Курчатовского район Курской области | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Оснащение рабочих мест лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты; развитие функциональных возможностей официального сайта, его разработка и приобретение программного обеспечения | 2021 | 13,900 | 13,900 |  | 100 |
| 10. «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность на территории Костельцевского сельсовета); Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Костельцевского сельсовета (индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность на территории Костельцевского сельсовета) к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций; Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства поселения (индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность на территории Костельцевского сельсовета) в средствах массовой информации. | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | - увеличение оборота малых предприятий; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников малых предприятий; - увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней. | 2021 | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| 11. «Охрана окружающей среды Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения | 2021 | 217,058 | 217,058 |  | 100 |